## Planilha1
ID | EMPRESA | OBRA | PAÍS | UF | UF_EXTENSO | MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO | LATITUDE | LONGITUDE | ÁREA DA GLEBA (M²) | ÁREA PARCELÁVEL (M²) | ÁREA DE LOTES (M²) | RESERVA DO PROPRIETÁRIO (M²) | ÁREAS PÚBLICAS (M²) | ÁREA DE VIÁRIO (M²) | ÁREA VERDE (M²) | Nº LOTES PROSP | Nº LOTES LAND BANK | Nº LOTES | Nº QUADRAS | Nº LOTES APOS RETIF | Nº QUADRAS APOS RETIF | Nº LOTES EXCLUIDOS | DATA AQUISIÇÃO DA ÁREA | DATA DECRETO | DATA REGISTRO | DATA LANÇAMENTO | DATA RECEBIMENTO DE OBRAS | PREVISAO LANÇAMENTO | EXTENSÃO DE VIAS (M) | ÁREA DE VIAS (M²) | EXTENSÃO DE GALERIA (M) | EXTENSÃO DE RAMAIS (M) | QTD PV (UND) | QTD CAPTAÇÕES (UND) | VAZÃO MÉDIA (L/s) | VAZÃO MÁXIMA DIÁRIA (L/s) | VAZÃO MÁXIMA HORÁRIA (L/s) | EXTENSÃO DE REDE (M) | VOLUME RESERVATÓRIO APOIADO (m³) | VOLUME RESERVATÓRIO ELEVADO (m³) | INTERLIGADO A REDE PÚBLICA? | QTD BOOSTER | VAZÃO BOOSTER (M3/H) | QTD POÇOS | VAZÃO TOTAL DOS POÇOS (M3/H) | TEMPO DE EXPLOTAÇÃO (HORAS) | VAZÃO MÉDIA (L/s) | VAZÃO MÁXIMA DIÁRIA (L/s) | VAZÃO MÁXIMA HORÁRIA (L/s) | EXTENSÃO DE REDE (M) | QTD PV (UND) | QTD EEE (UND) | VAZÃO EEE 01 (L/s) | EXTENSÃO RECALQUE EEE 01 (M) | VAZÃO EEE 02 (L/s) | EXTENSÃO RECALQUE EEE 02 (M) | VAZÃO EEE 03 (L/s) | EXTENSÃO RECALQUE EEE 03 (M) | VAZÃO EEE 04 (L/s) | EXTENSÃO RECALQUE EEE 04 (M) | VAZÃO EEE 05 (L/s) | EXTENSÃO RECALQUE EEE 05 (M) | QTD ETE (UND) | VAZÃO ETE (UND) | EXTENSÃO DE REDE MT (M) | EXTENSÃO DE REDE BT (M) | QTD POSTES (UND) | QTD POSTES ORNAMENTAL (UND) | QTD TRAFOS 30KVA (UND) | QTD TRAFOS 45KVA (UND) | QTD TRAFOS 75KVA (UND) | QTD TRAFOS 112KVA (UND) | QTD TRAFOS 150KVA (UND) | QTD ARVORES (UND) | ANALISTA URBANISMO | ANALISTA LEGALIZAÇÃO | ANALISTA PROJETOS | STATUS GERAL
1 | 143 | 8401P | BRASIL | AP | AMAPA | MACAPÁ | RESIDENCIAL ACQUAVILLE CASTANHEIRAS |  |  | 888341.39 | 793799.16 | 421980.8 | 0 | 71333.03 | 258630.17 | 41855.16 | 0 | 0 | 1964 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-09 |  |  |  |  | 2027-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 02_EM APROVAÇÃO
2 |  |  | BRASIL | AP | AMAPA | MACAPÁ | REMANESCENTE ÚTIL I |  |  | 8441544.61 | 874278.225 | [5 empty] | 0 | 1573.7008 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-09 |  |  |  |  | 2030-06-01 | [49 empty] | 00_LAND BANK
3 |  |  | BRASIL | AP | AMAPA | MACAPÁ | REMANESCENTE ÚTIL II |  |  |  | 874278.225 | [5 empty] | 0 | 1573.7008 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-09 |  |  |  |  | 2033-06-01 | [49 empty] | 00_LAND BANK
4 |  |  | BRASIL | AP | AMAPA | MACAPÁ | REMANESCENTE ÚTIL III |  |  |  | 874278.225 | [5 empty] | 0 | 1573.7008 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-09 |  |  |  |  | 2036-06-01 | [49 empty] | 00_LAND BANK
5 |  |  | BRASIL | AP | AMAPA | MACAPÁ | REMANESCENTE ÚTIL IV |  |  |  | 874278.225 | [5 empty] | 0 | 1573.7008 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-02-09 |  |  |  |  | 2039-06-01 | [49 empty] | 00_LAND BANK
6 | 42 | 2701P | BRASIL | AP | AMAPA | SANTANA | RESIDENCIAL ACQUAVILLE TUCUNARÉ | -0.033596 | -51.1861 | 980000 | 893253.24 | 500191.94 | 0 | 12774.03 | 238917.52 | 141369.75 | 0 | 0 | 1814 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2013-02-06 | 2014-03-24 | 2014-09-11 | 2014-10-01 | 2016-08-12 | [13 empty] | NÃO |  |  | 1 | [30 empty] | - | ELIANE NUNES | - | 07_DOADO
7 | 49 | 3401P | BRASIL | AP | AMAPA | SANTANA | RESIDENCIAL ACQUAVILLE GAROUPA | -0.027294 | -51.185 | 980000 | 778696.92 | 448024.13 | 0 | 49499.16 | 171086.62 | 110086.81 | 0 | 0 | 1880 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2013-02-06 | 2015-05-04 | 2015-12-28 | 2017-10-01 | 2022-12-21 | [13 empty] | NÃO |  |  | 1 | [30 empty] | - | ELIANE NUNES | - | 07_DOADO
8 | 93 | 3502P | BRASIL | AP | AMAPA | SANTANA | RESIDENCIAL ACQUAVILLE TAMBAQUI | -0.018891 | -51.1947 | 916349.48 | 623004.92 | 373611.05 | 0 | 43522.2 | 156161.69 | 49709.98 | 0 | 0 | 1744 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2013-02-06 | 2016-06-24 | 2016-09-21 | 2020-09-01 | 2022-12-21 | [13 empty] | NÃO | [33 empty] | - | ELIANE NUNES | - | 07_DOADO
9 | 94 | 3602P | BRASIL | AP | AMAPA | SANTANA | RESIDENCIAL ACQUAVILLE DOURADO | -0.021104 | -51.1862 | 937922.07 | 825138 | 492667.42 | 0 | 44280.01 | 211896.66 | 76293.91 | 0 | 0 | 2107 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2013-02-06 | 2016-04-29 | 2016-09-21 | 2024-10-01 | [14 empty] | NÃO |  |  | 2 | [30 empty] | - | ELIANE NUNES | MARIANA MENDONÇA | 04_EM IMPLANTAÇÃO
10 | 138 | 8001P | BRASIL | BA | BAHIA | EUNÁPOLIS | RESIDENCIAL COLINA PARK |  |  | 461538 | 388910.02 | 181580.09 | 28606.04 | 23077.69 | 86411.99 | 69234.21 | 0 | 0 | 760 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-09 |  |  |  |  | 2049-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | MARIANA MENDONÇA | 02_EM APROVAÇÃO
11 |  |  | BRASIL | BA | BAHIA | EUNÁPOLIS | RESIDENCIAL COLINA PARK II |  |  | 2540000 | 698500 | [5 empty] | 0 | 1257.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-08-09 |  |  |  |  | 2030-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | MARIANA MENDONÇA | 00_LAND BANK
12 |  |  | BRASIL | BA | BAHIA | EUNÁPOLIS | ÁREA III | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-08-09 |  |  |  |  | 2033-06-01
13 |  |  | BRASIL | BA | BAHIA | EUNÁPOLIS | ÁREA IV | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-08-09 |  |  |  |  | 2036-06-01
14 | 139 | 8101P | BRASIL | BA | BAHIA | TEIXEIRA DE FREITAS | RESIDENCIAL GREENVILLE |  |  | 769431 | 667494.21 | 351458.98 | 0 | 66874.42 | 179956.23 | 69204.58 | 0 | 0 | 1660 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 | 2024-12-19 | 2025-07-10 | 2025-09-25 | [48 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | MARIANA MENDONÇA | 04_EM IMPLANTAÇÃO
15 |  |  | BRASIL | BA | BAHIA | TEIXEIRA DE FREITAS | RESIDENCIAL GREENVILLE II |  |  | 691321.65 | 632787.95 | 331818.71 | 0 | 63310.45 | 174321.32 | 63337.47 | 0 | 0 | 1605 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 2027-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | MARIANA MENDONÇA | 02_EM APROVAÇÃO
16 | 1 | 0301P | BRASIL | GO | GOIAS | BOM JESUS | RESIDENCIAL TROPICAL |  |  | 242000 | 242000 | 136634.2 | 0 | 13440 | 79125.8 | 12800 | 0 | 0 | 432 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2006-02-02 | 2006-07-06 | 2006-08-01 | 2007-07-01 | 2007-07-01 | [47 empty] | - | - | - | 07_DOADO
17 | 55 | 4101P | BRASIL | GO | GOIAS | CERES | RESIDENCIAL COLINA PARK |  |  | 524090 | 456228.73 | 264696.2 | 0 | 45328.18 | 116408.84 | 29795.51 | 0 | 0 | 927 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-05 | 2016-12-20 | 2020-12-30 |  |  | 2026-10-01 | [6 empty] | 4.9 | 5.88 | 8.82 |  | 150 | 50 | SIM | 1 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | MARIANA MENDONÇA | 03_APROVADO
18 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | CERES | RESIDENCIAL COLINA PARK II |  |  | 353343 | 323089.7 | [5 empty] | 0 | 706.686 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2013-02-19 |  |  |  |  | 2029-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 01_ESTUDOS INICIAIS
19 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | CERES | RESIDENCIAL/COMERCIAL TROPICAL |  |  | 180443.26 | 169017.8 | 88076.68 | 0 | 18044.33 | 49551.45 | 13345.34 | 0 | 0 | 281 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2006-02-21 | 2006-02-22 | 2006-06-21 | 2006-07-01 | 2006-07-01 | [47 empty] | - | - | - | 07_DOADO
20 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | CERES | RESIDENCIAL/COMERCIAL TROPICAL I |  |  | 58173 | 54770.49 | 32623.27 | 0 | 5817.3 | 13421.27 | 2908.65 | 0 | 0 | 103 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2006-06-23 | 2006-08-23 | 2006-11-07 | 2006-07-01 | 2006-07-01 | [47 empty] | - | - | - | 07_DOADO
21 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | CERES | RESIDENCIAL/COMERCIAL TROPICAL II |  |  | 48400 | 48400 | 27561.89 | 0 | 4891.21 | 13526.9 | 2420 | 0 | 0 | 92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2006-07-17 | 2006-08-23 | 2006-11-07 | 2006-07-01 | 2006-07-01 | [47 empty] | - | - | - | 07_DOADO
22 | 3 | 0203P | BRASIL | GO | GOIAS | ITAPACI | RESIDENCIAL ESPLANADA |  |  | 48903 | 45630.83 | 29897.72 | 0 | 1678.37 | 12374.51 | 1680.23 | 0 | 0 | 97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-29 | 2020-11-03 | 2021-05-05 |  |  | 2055-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 02_EM APROVAÇÃO
23 | 1 | 0103P | BRASIL | GO | GOIAS | ITAPACI | RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL |  |  | 284373.17 | 271910.64 | 168358.63 | 0 | 22790.78 | 62593.24 | 18167.99 | 0 | 0 | 548 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2005-10-27 | 2005-11-30 | 2005-12-29 | 2005-12-01 | 2005-12-01 | [47 empty] | - | - | - | 07_DOADO
24 | 3 | 0201P | BRASIL | GO | GOIAS | ITAPACI | RESIDENCIAL PLANALTO |  |  | 430409 | 394642.02 | 251691.55 | 0 | 142950.47 | 82823.95 | 39304.8 | 0 | 0 | 928 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2011-07-05 | 2012-03-14 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | [47 empty] | - | - | - | 07_DOADO
25 | 3 | 0202P | BRASIL | GO | GOIAS | ITAPACI | RESIDENCIAL PLANALTO - 2ª ETAPA |  |  | 111003.04 | 111003.04 | 76733.83 | 0 | 6971.96 | 30170.8 | 4098.41 | 0 | 0 | 246 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2011-07-05 | 2020-11-03 | 2021-05-05 | 2021-11-01 | 2025-11-03 | [47 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 05_IMPLANTADO
26 | 5 | 0401P | BRASIL | GO | GOIAS | NIQUELÂNDIA | RESIDENCIAL COLINA PARK |  |  | 609943 | 550044.11 | 329984.02 | 0 | 50109.96 | 140791.1 | 29159.03 | 0 | 0 | 892 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2006-07-24 | 2007-01-24 | 2007-04-03 | 2007-04-01 | 2007-04-01 | [47 empty] | - | - | - | 07_DOADO
27 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | NOVO GAMA | RESIDENCIAL PLANALTO |  |  | 401250 | 401250 | 251819 | 0 | 40419.2 | 88933.81 | 20077.99 | 0 | 0 | 1306 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 2055-06-01 | 8120.93 | 57870.84 | 3090 | 763 | 79 | 87 | [40 empty] | WELLINGTON MENEZES | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 02_EM APROVAÇÃO
28 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | NOVO GAMA | RESIDENCIAL COLINA PARK |  |  | 549900 | 533765.67 | 317076.11 | 0 | 53607.32 | 136376.82 | 26705.42 | 0 | 0 | 1655 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2013-12-06 |  |  |  |  | 2027-06-01 | 11847.65 | 82274.93 | 4022 | 1068 | 85 | 132 | [40 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 02_EM APROVAÇÃO
29 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | NOVO GAMA | RESIDENCIAL ESPLANADA |  |  | 708030 | 681896.17 | 428209.03 | 0 | 33625.95 | 151370.7 | 66194.16 | 0 | 0 | 2220 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-17 |  |  |  |  | 2031-06-01 | [46 empty] | WELLINGTON MENEZES | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 02_EM APROVAÇÃO
30 | 46 | 3101P | BRASIL | GO | GOIAS | NOVO GAMA | RESIDENCIAL GREENVILLE I |  |  | 987640.51 | 937926.53 | 519853.7 | 49713.98 | 92878.84 | 219996.85 | 45335.27 | 0 | 0 | 2041 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 | 2014-08-01 | 2016-07-19 | 2016-09-01 | 2020-10-09 | [47 empty] | - | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 05_IMPLANTADO
31 | 54 | 4001P | BRASIL | GO | GOIAS | NOVO GAMA | RESIDENCIAL GREENVILLE II |  |  | 440491.49 | 440491.49 | 206691.89 | 76781.08 | 38542.11 | 100277.65 | 18198.76 | 0 | 0 | 789 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-11 | 2016-07-26 | 2017-09-04 | 2020-04-01 | 2022-07-04 | [47 empty] | - | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 07_DOADO
32 | 22 | 0901P | BRASIL | GO | GOIAS | POSSE | RESIDENCIAL BELA VISTA |  |  | 593300 | 593300 | 360305.05 | 0 | 44539.47 | 143918.47 | 44537.01 | 0 | 0 | 996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2007-05-25 | 2007-11-30 | 2008-01-11 | 2008-02-01 | 2008-02-01 | [47 empty] | - | ELIANE NUNES | - | 07_DOADO
33 | 22 | 0902P | BRASIL | GO | GOIAS | POSSE | RESIDENCIAL BELA VISTA I |  |  | 527073.2 | 502832.03 | 312343.41 | 0 | 40060.26 | 110312.14 | 40116.22 | 0 | 0 | 835 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2008-04-08 | 2008-10-21 | 2008-11-28 | 2009-01-01 | 2009-01-01 | [47 empty] | - | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 07_DOADO
34 | 22 | 0903P | BRASIL | GO | GOIAS | POSSE | RESIDENCIAL BELA VISTA II |  |  | 257585.19 | 257585.19 | 153090.45 | 0 | 19461.27 | 65726.99 | 19306.48 | 0 | 0 | 409 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2008-04-08 | 2008-10-21 | 2008-12-30 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | [47 empty] | - | ELIANE NUNES | - | 07_DOADO
35 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | POSSE | LOTES (CEMITÉRIO) |  |  |  |  | 6399.91 |  | 4406.24 |  |  | 0 | 0 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2008-04-08 | 2025-05-31 | 2025-05-31 |  |  | 2055-06-01 | [46 empty] | - | ELIANE NUNES | - | 04_EM IMPLANTAÇÃO
36 | 9 | 0811P | BRASIL | GO | GOIAS | POSSE | RESIDENCIAL BELA VISTA III | -14.0616 | -46.3401 | 998324 | 960287.1 | 585677.65 | 0 | 51065.6 | 223651.17 | 99892.68 | 0 | 0 | 2257 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-01 | 2024-07-07 | 2024-09-23 | 2025-06-05 |  |  | 20995.54 | 146968.78 | 8431.04 | 1510.09 | 152 | 151 | 9.93 | 12.41 | 18.62 |  | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 11.22 | 16.2 |  |  | 2 | 0.98 | 232 | 16.2 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4248 | 19916 | 634 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 04_EM IMPLANTAÇÃO
37 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | POSSE | REMANESCENTE - BELA VISTA III |  |  | 1008433 | 1008433 | [5 empty] | 0 | 2420.2392 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 2030-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 00_LAND BANK
38 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | POSSE | NOVA POSSE I - M26298 |  |  | 883460 | 883460 | [5 empty] | 0 | 1766.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 2031-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 00_LAND BANK
39 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | POSSE | NOVA POSSE II - M26298 |  |  | 889546 | 889546 | [5 empty] | 0 | 1779.092 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 2034-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 00_LAND BANK
40 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | POSSE | NOVA POSSE III - M26298 |  |  | 885919 | 885919 | [5 empty] | 0 | 1771.838 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 2037-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 00_LAND BANK
41 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | POSSE | NOVA POSSE IV - M26298 |  |  | 887195 | 887195 | [5 empty] | 0 | 1774.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 2040-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 00_LAND BANK
42 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | POSSE | NOVA POSSE V - M26298 |  |  | 638586 | 638586 | [5 empty] | 0 | 1277.172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 2043-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 00_LAND BANK
43 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | POSSE | NOVA POSSE VI - M26298 |  |  | 639729 | 639729 | [5 empty] | 0 | 1279.458 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 2046-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 00_LAND BANK
44 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | POSSE | NOVA POSSE VII - M26112 |  |  | 86553 | 86553 | [5 empty] | 0 | 173.106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 2031-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 00_LAND BANK
45 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | POSSE | NOVA POSSE VIII - M26113 |  |  | 49144 | 49144 | [5 empty] | 0 | 98.288 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 2031-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 00_LAND BANK
46 |  |  | BRASIL | GO | GOIAS | POSSE | NOVA POSSE IX - M26111 |  |  | 1099257 | 843631 | [5 empty] | 0 | 1687.262 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-05-10 |  |  |  |  | 2055-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 00_LAND BANK
47 | 6 | 0502P | BRASIL | GO | GOIAS | RUBIATABA | RESIDENCIAL BEM-TE-VI |  |  | 360111.23 | 351435.17 | 221264.74 | 0 | 27140.34 | 75810.14 | 27219.95 | 0 | 0 | 723 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2007-02-13 | 2007-10-10 | 2007-11-09 | 2007-11-01 | 2007-11-01 | [47 empty] | - | - | - | 07_DOADO
48 | 6 | 0501P | BRASIL | GO | GOIAS | RUBIATABA | RESIDENCIAL PALMEIRAS |  |  | 217800 | 191485.04 | 115955.13 | 0 | 15384.77 | 46313.09 | 13832.05 | 0 | 0 | 377 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2006-08-03 | 2006-10-31 | 2006-12-04 | 2007-12-01 | 2007-12-01 | [47 empty] | - | - | - | 07_DOADO
49 | 8 | 0701P | BRASIL | MA | MARANHAO | AÇAILÂNDIA | RESIDENCIAL COLINA PARK |  |  | 837706 | 811736.34 | 503492.31 | 0 | 27426.89 | 220553.18 | 60263.96 | 0 | 0 | 1890 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2010-12-13 | 2011-08-18 | 2012-01-23 | 2012-11-01 | 2011-11-29 | [47 empty] | - | - | - | 07_DOADO
50 | 2 | 0113P | BRASIL | MA | MARANHAO | BARRA DO CORDA | RESIDENCIAL COLINA PARK |  |  | 702303 | 687617.42 | 341643.72 | 161959.98 | 27518.77 | 128605.7 | 27889.25 | 0 | 0 | 1607 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 2055-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 02_EM APROVAÇÃO
51 | 2 | 0109P | BRASIL | MA | MARANHAO | BARRA DO CORDA | RESIDENCIAL BELLA VISTA |  |  | 404669 | 397498.97 | 245863.05 | 0 | 18186.74 | 118738.1 | 14711.08 | 0 | 0 | 1087 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2011-03-30 | 2017-04-07 | 2017-08-04 | 2017-11-01 | 2020-09-14 | [47 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 05_IMPLANTADO
52 | 7 | 0601P | BRASIL | MA | MARANHAO | BARRA DO CORDA | RESIDENCIAL MARANATA |  |  | 635660.67 | 635660.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 1239 |  | 0 | 0 | 0 | 2011-04-19 | 2011-05-03 | 2011-08-23 | 2011-08-01 | 2018-12-20 | [47 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 05_IMPLANTADO
53 | 38 | 2401P | BRASIL | MA | MARANHAO | CHAPADINHA | RESIDENCIAL ESPLANADA |  |  | 712849.1 | 712849.1 | 437740.36 | 0 | 35642.46 | 167629.44 | 71836.84 | 0 | 0 | 1668 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2013-06-04 | 2013-12-20 | 2014-01-23 | 2014-08-01 | [48 empty] | - | - | PEDRO JUNIOR | 05_IMPLANTADO
54 | 2 | 0105P | BRASIL | MA | MARANHAO | COLINAS | RESIDENCIAL ALTO DA COLINA |  |  | 500000 | 385782.88 | 218747.59 | 0 | 29235.31 | 108683.23 | 29116.75 | 0 | 0 | 612 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2011-07-11 | 2012-03-05 | 2026-03-16 | 2012-03-01 | [48 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 06_EM REGULARIZAÇÃO
55 |  |  | BRASIL | MA | MARANHAO | IMPERATRIZ | ÁREA DA CERÂMICA I |  |  | 543752.1867 | 489003.4767 | [5 empty] | 0 | 1359.3805 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-07-22 |  |  |  |  | 2055-06-01 | [46 empty] | WELLINGTON MENEZES | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 01_ESTUDOS INICIAIS
56 |  |  | BRASIL | MA | MARANHAO | IMPERATRIZ | ÁREA DA CERÂMICA II |  |  | 543752.1867 | 489003.4767 | [5 empty] | 0 | 1359.3805 | [5 empty] | 2024-07-22 |  |  |  |  | 2031-06-01 | [46 empty] | WELLINGTON MENEZES | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 01_ESTUDOS INICIAIS
57 |  |  | BRASIL | MA | MARANHAO | IMPERATRIZ | ÁREA DA CERÂMICA III |  |  | 543752.1867 | 489003.4767 | [5 empty] | 0 | 1359.3805 | [5 empty] | 2024-07-22 |  |  |  |  | 2034-06-01 | [46 empty] | WELLINGTON MENEZES | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 01_ESTUDOS INICIAIS
58 | 33 | 1901P | BRASIL | MA | MARANHAO | IMPERATRIZ | RESIDENCIAL COLINA PARK |  |  | 1604180 | 991103.41 | 604858.49 | 613076.59 | 376069.18 | 267552.4 | 44173.64 | 0 | 0 | 2211 | 67 |  |  | 0 | 2012-06-19 | 2012-11-06 | 2012-12-11 | 2012-12-01 | 2018-11-23 | [47 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 05_IMPLANTADO
59 | 15 | 0812P | BRASIL | MA | MARANHAO | IMPERATRIZ | RESIDENCIAL COLINA PARK II |  |  | 616151.09 | 596259.54 | 381330.19 | 0 | 37763.29 | 130754.92 | 46411.14 | 0 | 0 | 1503 | 40 | 0 | 0 | 1503 | 2014-01-31 | 2016-05-24 | 2016-11-11 | [49 empty] | - | - | - | 00_LAND BANK
60 | 15 | 0823P | BRASIL | MA | MARANHAO | IMPERATRIZ | RESIDENCIAL ESPLANADA |  |  | 364600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-03 |  |  |  |  | 2037-06-01 | [46 empty] | - | - | - | 00_LAND BANK
61 |  |  | BRASIL | MA | MARANHAO | ITAPECURU MIRIM | RESIDENCIAL ESPLANADA |  |  | 270000 | 270000 | 151783.38 | 0 | 22002.27 | 65281.85 | 30932.5 | 0 | 0 | 707 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2015-03-31 | 2015-10-16 | 2015-11-25 | 2015-12-01 | 2022-12-12 | [47 empty] | - | - | - | 07_DOADO
62 | 2 | 0102P | BRASIL | MA | MARANHAO | PRESIDENTE DUTRA | RESIDENCIAL COLINA PARK |  |  | 160900 | 160900 | 100671.23 | 0 | 9488.13 | 36107.77 | 14632.87 | 0 | 0 | 431 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2009-09-30 | 2010-06-23 | 2010-08-03 | 2010-08-01 | 2010-08-01 | [47 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 05_IMPLANTADO
63 | 2 | 0110P | BRASIL | MA | MARANHAO | PRESIDENTE DUTRA | RESIDENCIAL COLINA PARK II |  |  | 894098 | 827942.13 | 454638.96 | 0 | 29688.07 | 141720.43 | 201894.67 | 0 | 0 | 1449 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2017-05-05 | 2018-09-18 | 2018-11-22 | 2019-08-01 | [48 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 05_IMPLANTADO
64 |  |  | BRASIL | MA | MARANHAO | PRESIDENTE DUTRA | ÁREA GALEGO |  |  | 54800 | 54800 | [5 empty] | 0 | 109.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2030-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 00_LAND BANK
65 |  |  | BRASIL | MA | MARANHAO | PRESIDENTE DUTRA | NOVA ÁREA |  |  | 130900 | 130900 | [5 empty] | 0 | 261.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2030-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 00_LAND BANK
66 | 83 | 6501P | BRASIL | MA | MARANHAO | SANTA INÊS | RESIDENCIAL CARAJÁS |  |  | 441073.84 | 441073.84 | [5 empty] | 0 | 0 | 722 |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2019-10-01 | [48 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 05_IMPLANTADO
67 | 34 | 2001P | BRASIL | MA | MARANHAO | SANTA INÊS | RESIDENCIAL COLINA PARK |  |  | 627838.39 | 627838.39 | 405907.9 | 0 | 69009.96 | 126015.56 | 26904.97 | 0 | 0 | 1127 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-24 | 2012-12-20 | 2013-05-21 | 2013-05-01 | 2016-02-17 | [47 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 05_IMPLANTADO
68 | 58 | 4401P | BRASIL | MA | MARANHAO | SANTA INÊS | RESIDENCIAL ESPLANADA |  |  | 483683.21 | 446351.34 | 267027.87 | 0 | 24029.86 | 125366.65 | 29926.96 | 0 | 0 | 1066 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-29 | 2016-10-27 | 2017-03-06 | 2017-07-01 | [48 empty] | - | - | PEDRO JUNIOR | 05_IMPLANTADO
69 | 2 | 0106P | BRASIL | MA | MARANHAO | SÃO DOMINGOS | RESIDENCIAL BELLA VISTA |  |  | 444460 | 297250.08 | 183239.1 | 0 | 12050 | 87415.21 | 14545.77 | 0 | 0 | 1243 | 42 | 713 | 27 | 0 | 2011-04-08 |  | 2011-08-27 | 2011-07-01 | [48 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 06_EM REGULARIZAÇÃO
70 | 11 | 0803P | BRASIL | MG | MINAS GERAIS | COROMANDEL | RESIDENCIAL VALE DO SOL |  |  | 382652 | 382652 | 225666.5 | 0 | 27209.12 | 89401.67 | 40374.71 | 0 | 0 | 734 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2009-10-02 | 2010-05-18 | 2010-06-15 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | [47 empty] | - | - | - | 07_DOADO
71 | 23 | 1001P | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CHAPADÃO DO SUL | RESIDENCIAL PLANALTO |  |  | 259925 | 258424.02 | 129548.99 | 16967.06 | 23496.92 | 64913.23 | 23497.82 | 0 | 0 | 418 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2007-08-09 | 2008-05-28 | 2008-09-16 | 2008-11-01 | 2008-11-01 | [11 empty] | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | - | - | - | 07_DOADO
72 | 23 | 1002P | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CHAPADÃO DO SUL | RESIDENCIAL PLANALTO EXPANSÃO |  |  | 123416 | 122711 | 67624.33 | 0 | 7529.65 | 47557.02 | 0 | 0 | 0 | 215 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2009-06-17 | 2010-03-05 | 2010-05-31 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | [11 empty] | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | - | - | - | 07_DOADO
73 | 120 | 4905P | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CHAPADÃO DO SUL | RESIDENCIAL COLINA PARK | -18.7791 | -52.594 | 484938 | 484938 | 252842.78 | 0 | 72923.23 | 134614.22 | 24557.78 | 0 | 0 | 853 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-22 | 2024-06-04 | 2024-10-21 | 2025-03-26 |  |  | 8385.75 | 88736.56 | 5609.65 | 2405.98 | 87 | 179 |  |  |  | 14371.6 | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15333.15 | 281 | [9 empty] | 281 | 281 | 281 | 281 | [10 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 04_EM IMPLANTAÇÃO
74 | 135 | 7602P | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CHAPADÃO DO SUL | RESIDENCIAL COLINA PARK II | -18.78 | -52.5902 | 454896 | 454896 | 246335.56 | 0 | 69046.95 | 111182.81 | 28330.68 | 0 | 0 | 900 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-17 | 2024-09-11 | 2024-11-25 |  |  | 2027-06-01 | [10 empty] | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 03_APROVADO
75 | 129 | 6610P | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CHAPADÃO DO SUL | EMPRESARIAL TROPICAL | -18.7907 | -52.6005 | 161212 | 161212 | 112033.92 | 0 | 0 | 46967.87 | 2480.21 | 0 | 0 | 197 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-13 | 2022-12-20 | 2023-06-19 | 2023-08-01 | 2024-11-22 |  | 2672.05 | 34373.21 | 1596.06 | 691.67 | 25 | 59 |  |  |  | 4367 | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3663.84 | 58 | [9 empty] | 58 | 58 | 58 | 58 |  |  | 97 | 13 | [5 empty] | 116 | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 07_DOADO
76 | 129 | 6609P | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CHAPADÃO DO SUL | RESIDENCIAL TROPICAL | -18.7878 | -52.6017 | 439729 | 439729 | 205876.53 | 0 | 65993.37 | 145871.78 | 21987.32 | 0 | 0 | 674 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-13 | 2022-12-20 | 2023-06-19 | 2023-08-01 |  |  | 8947.42 | 100152.04 | 5355.55 | 1392.14 | 74 | 135 |  |  |  | 12332 | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14863.08 | 243 | [9 empty] | 243 | 243 | 243 | 243 |  |  | 254 | 36 | [5 empty] | 569 | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 04_EM IMPLANTAÇÃO
77 | 12 | 0804P | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CHAPADÃO DO SUL | RESIDENCIAL ESPLANADA |  |  | 200597.66 | 200597.66 | 125708.438 | 0 | 1239.75 | 73649.472 | 0 | 0 | 0 | 373 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2010-06-16 | 2011-06-22 | 2011-11-07 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | [11 empty] | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | - | - | - | 07_DOADO
78 | 12 | 0804P | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CHAPADÃO DO SUL | RESIDENCIAL ESPLANADA I |  |  | 229180.665 | 229180.665 | 148961.58 | 0 | 14847.84 | 65371.245 | 0 | 0 | 0 | 485 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2010-06-16 | 2011-06-22 | 2011-11-07 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | [11 empty] | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | - | - | - | 07_DOADO
79 | 44 | 2901P | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CHAPADÃO DO SUL | RESIDENCIAL ESPLANADA III |  |  | 926775 | 926775 | 476861.95 | 0 | 99367.44 | 261362.96 | 89182.65 | 0 | 0 | 1627 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2013-11-18 | 2015-02-12 | 2015-10-08 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | [11 empty] | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | - | - | - | 07_DOADO
80 | 66 | 5353P | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CHAPADÃO DO SUL | RESIDENCIAL ESPLANADA IV |  |  | 683225 | 683225 | 350205.38 | 0 | 98652.27 | 195772.7 | 38594.65 | 0 | 0 | 1307 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-29 | 2015-12-18 | 2016-10-03 | 2016-11-01 | 2022-02-25 | [11 empty] | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | - | - | - | 07_DOADO
81 | 12 | 0814P | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CHAPADÃO DO SUL | RESIDENCIAL ESPLANADA V | -18.7793 | -52.5972 | 549788 | 549788 | 286180.89 | 0 | 82504.85 | 153634.94 | 27467.32 | 0 | 0 | 976 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2017-12-20 | 2019-06-19 | 2019-10-08 | 2019-09-01 | 2022-02-25 |  | 10310.32 | 95191.42 | 4054.85 | 1449.84 | 50 | 111 |  |  |  | 16321 | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15638.76 | 242 | [9 empty] | 242 | 242 | 242 | 242 | [10 empty] | - | - | - | 07_DOADO
82 | 12 | 0817P | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CHAPADÃO DO SUL | RESIDENCIAL GREENVILLE | -18.7765 | -52.6236 | 770119 | 770119 | 389716.14 | 0 | 115826.34 | 225869.31 | 38707.21 | 0 | 0 | 1371 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-01 | 2021-12-17 | 2022-05-27 | 2022-07-01 | 2024-11-18 |  | 18865.03 | 169460.76 | 3918.72 | 1503.96 | 71 | 119 |  |  |  | 20986.21 | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19432.58 | 275 | [9 empty] | 275 | 275 | 275 | 275 | [10 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 04_EM IMPLANTAÇÃO
83 | 12 | 0816P | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CHAPADÃO DO SUL | RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS | -18.7804 | -52.6149 | 217008 | 217008 | 146830.15 | 0 | 0 | 59205.37 | 10972.48 | 0 | 0 | 470 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-01 | 2020-10-10 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2022-11-30 |  | 5079.84 | 48952.53 | 1371.28 | 609.99 | 20 | 44 |  |  |  | 7509.13 | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6413.39 | 102 | [9 empty] | 102 | 102 | 102 | 102 | [10 empty] | - | - | - | 07_DOADO
84 | 130 | 6611P | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | DOURADOS | RESIDENCIAL COLINA PARK | -22.2629 | -54.7924 | 291273.91 | 202471.64 | 114531.04 | 4746 | 3522.29 | 79672.31 | 0 | 0 | 0 | 528 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-23 | 2022-03-16 | 2022-05-09 | 2023-06-01 |  |  | 5648.1374 | 45190.91 | 2132.04 | 1106 | 38 | 106 |  |  |  | 9598.72 | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7072.9 | 116 | [9 empty] | 116 | 116 | 116 | 116 |  |  | 144 | [6 empty] | 529 | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 04_EM IMPLANTAÇÃO
85 | 43 | 2801P | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | DOURADOS | RESIDENCIAL ESPLANADA | -22.2699 | -54.763 | 865615.24 | 865615.24 | 516913.59 | 0 | 58102.08 | 290599.57 | 0 | 0 | 0 | 1919 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2013-04-03 | 2014-03-19 | 2014-10-10 | 2014-11-24 | 2022-08-02 | [11 empty] | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | - | - | - | 07_DOADO
86 | 79 | 2802P | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | DOURADOS | RESIDENCIAL GREENVILLE I | -22.2711 | -54.7897 | 972092.4 | 946341.03 | 499305.62 | 0 | 52544.18 | 346196.32 | 48294.91 | 0 | 0 | 1858 | 90 | 1814 | 88 | 0 | 2014-10-09 | 2016-08-26 | 2016-10-05 | 2016-12-01 | 2024-02-19 | [11 empty] | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | - | - | - | 07_DOADO
87 | 110 | 2804P | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | DOURADOS | RESIDENCIAL GREENVILLE II | -22.2671 | -54.7928 | 297618.74 | 280497.04 | 140167.98 | 0 | 12993.16 | 67579.38 | 59756.52 | 0 | 0 | 726 | 30 | 635 | 25 | 0 | 2015-09-03 | 2016-11-28 | 2016-12-29 | 2020-05-01 | 2024-02-19 |  | 6488.86 | 46280.05 | 2012.7 | 896.23 | 28 | 82 |  |  |  | 10174.74 | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8417.48 | 171 | [9 empty] | 171 | 171 | 171 | 171 | [10 empty] | - | - | - | 07_DOADO
88 |  |  | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | DOURADOS | LOTES ILDEFONSO PEDROSO | -22.2649 | -54.7957 | 8875.89 | 8875.89 | 8875.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | - | - | - | 07_DOADO
89 |  |  | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | DOURADOS | RESIDENCIAL BELLA VISTA | -22.256 | -54.8504 | 1028390.25 | 771164.36 | 429180.1 | 0 | 44251.54 | 266650.08 | 27682.01 | 0 | 0 | 1494 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-03 |  |  |  |  | 2027-06-01 | [10 empty] | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | - | - | - | 00_LAND BANK
90 |  |  | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | DOURADOS | AREA PARCERIA |  |  | 650000 | [6 empty] | 0 | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-02-09 |  |  |  |  | 2029-06-01 | [46 empty] | - | - | - | 00_LAND BANK
91 |  |  | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | SIDROLÂNDIA | RESIDENCIAL GREENVILLE | -20.9523 | -54.9817 | 999769 | 999769 | 589893.96 | 0 | 85181.2 | 267424.73 | 57269.11 | 0 | 0 | 2768 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 | 2025-11-19 | 2026-02-03 |  |  | 2026-08-27 | [12 empty] | NÃO | [23 empty] | 10598 | 20718 | 602 | 88 | 0 | 15 | 51 | 0 | 0 |  | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | MARIANA MENDONÇA | 02_EM APROVAÇÃO
92 |  |  | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | SIDROLÂNDIA | ÁREA REMANESCENTE I |  |  | 624661 | 343563.55 | [5 empty] | 0 | 1561.6525 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2029-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | MARIANA MENDONÇA | 00_LAND BANK
93 |  |  | BRASIL | MS | MATO GROSSO DO SUL | SIDROLÂNDIA | ÁREA REMANESCENTE II |  |  | 624661 | 343563.55 | [5 empty] | 0 | 1561.6525 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 |  |  |  |  | 2031-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | MARIANA MENDONÇA | 00_LAND BANK
94 | 105 | 6605P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | ÁGUA BOA | RESIDENCIAL COLINA PARK |  |  | 684333 | 616150 | 331586.54 | 0 | 61623.15 | 161161.6 | 61778.62 | 0 | 0 | 1252 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-23 | 2023-03-08 | 2023-06-16 | 2024-07-25 | 2025-12-17 | [11 empty] | 0 | 200 | NÃO |  |  | 6 | 56.692 | 19.2 | [28 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | MARIANA MENDONÇA | 04_EM IMPLANTAÇÃO
95 |  |  | BRASIL | MT | MATO GROSSO | ÁGUA BOA | RESIDENCIAL BELLA VISTA |  |  | 156716.12 | 156716.12 | 76550.45 |  | 15673.22 | 48807.89 | 15684.56 | 0 | 0 | 361 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-12-20 |  |  |  |  | 2027-06-01 | [46 empty] | WELLINGTON MENEZES | ELIANE NUNES | MARIANA MENDONÇA | 02_EM APROVAÇÃO
96 |  |  | BRASIL | MT | MATO GROSSO | ÁGUA BOA | RESIDENCIAL DO LAGO |  |  | 970935 | 970935 | 492505.36 |  | 97136.24 | 273651.61 | 97110.49 | 0 | 0 | 2010 |  | 0 | 0 | 0 | 2024-12-19 |  |  |  |  | 2028-06-01 | [46 empty] | WELLINGTON MENEZES | ELIANE NUNES | MARIANA MENDONÇA | 01_ESTUDOS INICIAIS
97 | 9 | 0821P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | ARIPUANÃ | RESIDENCIAL COLINA PARK |  |  | 999310.79 | 942562.56 | 569569.96 |  | 35130.84 | 243289.61 | 94572.15 | 0 | 0 | 2254 |  | 0 | 0 | 0 | 2020-06-15 |  |  |  |  | 2055-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | IASMIM FEITOSA | 02_EM APROVAÇÃO
98 |  |  | BRASIL | MT | MATO GROSSO | ARIPUANÃ | RESIDENCIAL COLINA PARK II |  |  | 198388 | 198388 | [5 empty] | 0 | 396.776 | [5 empty] | 2020-06-15 |  |  |  |  | 2055-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | IASMIM FEITOSA | 02_EM APROVAÇÃO
99 | 9 | 0833P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | CAMPO VERDE | RESIDENCIAL COLINA PARK |  |  | 999104.05 | 999104.05 | 541438.02 |  | 49971.33 | 305868.5 | 99936.22 | 0 | 0 | 2182 |  | 0 | 0 | 0 | 2025-01-23 |  |  |  |  | 2027-06-01 | [46 empty] | WELLINGTON MENEZES | ELIANE NUNES | MARIANA MENDONÇA | 02_EM APROVAÇÃO
100 |  |  | BRASIL | MT | MATO GROSSO | CAMPO VERDE | REMANESCENTE COLINA PARK |  |  | 3163050.9 | 2086168.31 | [5 empty] | 3129.2525 | [61 empty] | 00_LAND BANK
101 | 45 | 3001P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | CAMPO VERDE | RESIDENCIAL GREENVILLE I |  |  | 980000 | 980000 | 523307.28 | 0 | 99882.25 | 258605.69 | 98204.78 | 0 | 0 | 1409 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-15 | 2015-03-31 | 2015-06-08 | 2015-06-01 | 2017-11-28 | [11 empty] | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | - | - | - | 07_DOADO
102 | 69 | 5601P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | CAMPO VERDE | RESIDENCIAL GREENVILLE II |  |  | 980000 | 980000 | 514282.9 | 0 | 98038.72 | 268328.23 | 99350.15 | 0 | 0 | 1389 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-15 | 2017-03-16 | 2018-03-01 | 2018-09-01 | 2025-11-26 | [11 empty] | 0 | 0 | SIM |  |  | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | - | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 07_DOADO
103 | 118 | 5201P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | CAMPO VERDE | RESIDENCIAL GREENVILLE III |  |  | 996017 | 996017 | 514905.18 | 0 | 99602.91 | 281906.27 | 99602.64 | 0 | 0 | 1390 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-15 | 2022-01-04 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | [12 empty] | 0 | 350 | NÃO |  |  | 1 | 58.6 | 19 | [28 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 04_EM IMPLANTAÇÃO
104 |  |  | BRASIL | MT | MATO GROSSO | CAMPO VERDE | AREA - RESIDENCIAL GREENVILLE IV |  |  | 999634.84 | [6 empty] | 1499.4523 | [61 empty] | 00_LAND BANK
105 |  |  | BRASIL | MT | MATO GROSSO | CAMPO VERDE | AREA - RESIDENCIAL GREENVILLE V |  |  | 986435.15 | [6 empty] | 1479.6527 | [61 empty] | 00_LAND BANK
106 |  |  | BRASIL | MT | MATO GROSSO | CAMPO VERDE | AREA - RESIDENCIAL GREENVILLE VI |  |  | 998538.62 | [6 empty] | 1497.8079 | [61 empty] | 00_LAND BANK
107 |  |  | BRASIL | MT | MATO GROSSO | CAMPO VERDE | AREA - RESIDENCIAL GREENVILLE VII |  |  | 999608.67 | [6 empty] | 1499.413 | [61 empty] | 00_LAND BANK
108 |  |  | BRASIL | MT | MATO GROSSO | CAMPO VERDE | AREA - RESIDENCIAL GREENVILLE VIII |  |  | 998128.33 | [6 empty] | 1497.1925 | [61 empty] | 00_LAND BANK
109 |  |  | BRASIL | MT | MATO GROSSO | CAMPO VERDE | AREA - RESIDENCIAL GREENVILLE IX |  |  | 972253.28 | [6 empty] | 1458.3799 | [61 empty] | 00_LAND BANK
110 | 17 | 0809P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | CONFRESA | RESIDENCIAL COLINA PARK |  |  | 993810.33 | 910728.21 | 494792.81 | 0 | 45539.43 | 279287.25 | 91108.72 | 0 | 0 | 2210 | 80 | 2190 | 84 | 0 | 2015-03-25 | 2016-11-11 | 2017-05-03 | 2020-09-01 | 2023-12-06 | [47 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 07_DOADO
111 | 111 | 0826P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | CONFRESA | RESIDENCIAL COLINA PARK II |  |  | 997480 | 997480 | 524756.92 | 0 | 50355.9 | 322616.64 | 99750.54 | 0 | 0 | 2453 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2015-03-25 | 2024-12-17 | 2025-02-19 |  |  | 2055-06-01 | [46 empty] | WELLINGTON MENEZES | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 02_EM APROVAÇÃO
112 | 111 | 0826P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | CONFRESA | LOTES DESDOBRO |  |  | 104644.61 | 104644.61 | [5 empty] | 0 | 0 | 344 |  | 0 | 0 | 0 | 2015-03-25 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |  |  | 2055-06-01 | [46 empty] | WELLINGTON MENEZES | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 02_EM APROVAÇÃO
113 |  |  | BRASIL | MT | MATO GROSSO | CONFRESA | REMANESCENTE COLINA PARK II |  |  | 7432.64 | 7432.64 | [5 empty] | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-03-25 |  |  |  |  | 2055-06-01 | [46 empty] | WELLINGTON MENEZES | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 00_LAND BANK
114 |  |  | BRASIL | MT | MATO GROSSO | CONFRESA | ÁREA GASPAR |  |  | 999839.87 | 991961.96 | 620333.83 |  | 50929.88 | 219172.57 | 100895.68 | 0 | 2265 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-10-31 |  |  |  |  | 2030-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | RAFAEL SANTOS | 00_LAND BANK
115 | 9 | 0829P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | MATUPÁ | RESIDENCIAL GREENVILLE |  |  | 831667.38 | 831667.38 | 481400.36 |  | 43861.7 | 222031.09 | 84374.23 | 0 | 0 | 2298 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-24 | 2025-06-24 | 2025-10-22 |  |  | 2026-06-25 | [36 empty] | 9847 | 17799 | 461 | 61 | 0 | 9 | 41 | 1 | 0 |  | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 02_EM APROVAÇÃO
116 | 162 | 0838P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | MATUPÁ | NOVA ÁREA |  |  | 200000 | [7 empty] | 540 | [10 empty] | 2028-06-01
117 | 108 | 6606P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | QUERÊNCIA | RESIDENCIAL GREENVILLE I |  |  | 543088.51 | 543088.51 | 187984.86 | 96917.53 | 22310.51 | 121057.01 | 44617.34 | 0 | 0 | 842 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-27 | 2021-04-05 | 2021-05-13 | 2021-09-01 | 2024-06-03 | [47 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | - | 07_DOADO
118 | 108 | 6607P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | QUERÊNCIA | RESIDENCIAL GREENVILLE II |  |  | 344685.33 | 344685.33 | 202789.97 | 0 | 17271.63 | 90132.96 | 34490.77 | 0 | 0 | 712 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-27 | 2021-04-05 | 2021-05-13 | 2021-09-01 | 2024-06-03 | [47 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | - | 07_DOADO
119 | 91 | 6608P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | QUERÊNCIA | RESIDENCIAL PLANALTO |  |  | 669636 | 665834.07 | 387058.18 | 0 | 33514.74 | 178189.51 | 67071.64 | 0 | 0 | 1367 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-12 | 2023-04-03 | 2023-07-28 | 2023-08-27 | 2025-12-11 | [47 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 05_IMPLANTADO
120 | 137 | 7901P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | QUERÊNCIA | RESIDENCIAL PLANALTO II |  |  | 526405 | 500254.83 | 278233.04 | 0 | 26515.1 | 142863.64 | 52643.05 | 0 | 0 | 1270 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 2024-05-06 | 2024-09-17 | 2024-09-29 | [48 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 04_EM IMPLANTAÇÃO
121 | 145 | 8601P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | QUERÊNCIA | RESIDENCIAL PLANALTO III |  |  | 1009825.02 | 882460.2 | 284415.43 |  |  |  |  | 0 | 1996 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-09-21 |  |  |  |  | 2028-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 00_LAND BANK
122 | 144 | 8501P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | QUERÊNCIA | RESIDENCIAL DO LAGO |  |  | 243402 | 243402 | 132542.56 | 0 | 12177.38 | 74326.45 | 24355.61 | 0 | 0 | 570 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-06 | 2024-05-06 | 2024-09-10 | 2024-09-29 | [48 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 04_EM IMPLANTAÇÃO
123 | 150 | 0828P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | QUERÊNCIA | RESIDENCIAL DO LAGO II |  |  | 197943 | 175779.06 | 93596.81 | 0 | 9298.71 | 52488.96 | 19794.58 | 0 | 0 | 437 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14 | 2024-12-18 | 2025-12-29 |  |  | 2026-06-01 | [36 empty] | 5765.4 | 4601.3 | 127 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |  | WELLINGTON MENEZES | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 04_EM IMPLANTAÇÃO
124 |  |  | BRASIL | MT | MATO GROSSO | QUERÊNCIA | ÁREA HENRIQUE EBELING |  |  | 2815478.89 | [6 empty] | 5630.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 00_LAND BANK
125 | 16 | 0810P | BRASIL | MT | MATO GROSSO | VILA RICA | RESIDENCIAL ESPLANADA |  |  | 875350 | 832465.9 | 504712.41 | 0 | 63943.13 | 196229.79 | 67580.57 | 0 | 0 | 1717 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2015-04-27 | 2016-05-23 | 2016-07-14 | 2020-07-01 | 2023-12-01 | [47 empty] | - | - | - | 07_DOADO
126 | 107 | 7005P | BRASIL | RO | RONDONIA | ARIQUEMES | RESIDENCIAL GREENVILLE |  |  | 963673.92 | 963673.92 | 623804.31 | 0 | 48636.7 | 242755.37 | 48477.54 | 0 | 0 | 2370 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-24 | 2023-01-12 | 2023-03-17 | 2023-07-01 | [48 empty] | JEAN SAMPAIO | IASMIM FEITOSA | IASMIM FEITOSA | 04_EM IMPLANTAÇÃO
127 |  |  | BRASIL | RO | RONDONIA | ARIQUEMES | RESIDENCIAL GREENVILLE II |  |  | 442644.22 | 442644.22 | 279072.4 | 0 | 24086.6 | 116882.57 | 22602.65 | 0 | 0 | 1149 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-27 | 2025-12-23 | 2026-02-20 |  |  | 2026-06-01 | [46 empty] | GLEIDSON NEVES | IASMIM FEITOSA | IASMIM FEITOSA | 02_EM APROVAÇÃO
128 |  |  | BRASIL | RO | RONDONIA | ARIQUEMES | RESIDENCIAL GREENVILLE III |  |  | 968585 | [6 empty] | 0 | 1818 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-12-05 |  |  |  |  | 2029-06-01 | [46 empty] | GLEIDSON NEVES | IASMIM FEITOSA | IASMIM FEITOSA | 00_LAND BANK
129 |  |  | BRASIL | RO | RONDONIA | ARIQUEMES | ÁREA DO SHOPPING |  |  | 54611.29 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-01-15 |  |  |  |  | 2030-06-01 | [46 empty] | GLEIDSON NEVES | IASMIM FEITOSA | IASMIM FEITOSA | 00_LAND BANK
130 |  |  | BRASIL | RO | RONDONIA | ARIQUEMES | ÁREA 18 HECTARES |  |  | 184263 | [7 empty] | 368.526 | [57 empty] | GLEIDSON NEVES | IASMIM FEITOSA | IASMIM FEITOSA | 00_LAND BANK
131 | 48 | 3301P | BRASIL | RO | RONDONIA | CACOAL | RESIDENCIAL COLINA PARK |  |  | 900615 | 819599.16 | 493602.66 | 0 | 92697.51 | 185454.52 | 47844.47 | 0 | 0 | 1411 | 65 | 962 | 56 | 0 | 2013-09-24 | 2015-04-07 | 2015-07-30 | 2015-08-01 | [48 empty] | JEAN SAMPAIO | IASMIM FEITOSA | IASMIM FEITOSA | 06_EM REGULARIZAÇÃO
132 | 104 | 1302P | BRASIL | RO | RONDONIA | CACOAL | CONDOMÍNIO PARQUE SAVANA |  |  | 74110.81 | 74110.81 | 48578.81 |  | 3786.42 | 19092.44 | 2300.5 | 0 | 0 | 172 |  | 0 | 0 | 0 | 2010-11-09 |  |  |  |  | 2027-06-01 | [46 empty] | GLEIDSON NEVES | IASMIM FEITOSA | IASMIM FEITOSA | 02_EM APROVAÇÃO
133 | 36 | 2201P | BRASIL | RO | RONDONIA | CACOAL | RESIDENCIAL GREENVILLE I |  |  | 363000 | 340737.36 | 189360.77 | 0 | 34200 | 100159.87 | 17016.72 | 0 | 0 | 625 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2011-06-06 | 2012-06-29 | 2012-08-29 | 2013-07-01 | 2020-06-02 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
134 | 35 | 2101P | BRASIL | RO | RONDONIA | CACOAL | RESIDENCIAL GREENVILLE II |  |  | 884126 | 793838.71 | 431981.11 | 0 | 65424.88 | 236585.87 | 59846.85 | 0 | 0 | 1446 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2011-06-06 | 2012-06-29 | 2012-08-31 | 2013-07-01 | 2023-12-20 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
135 | 35 | 2102P | BRASIL | RO | RONDONIA | CACOAL | RESIDENCIAL GREENVILLE III |  |  | 547296 | 502276.42 | 284294.45 | 0 | 54752.41 | 141878.38 | 21351.18 | 0 | 0 | 942 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2011-06-06 | 2012-06-29 | 2012-09-04 | 2013-07-01 | 2020-06-02 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
136 | 35 | 2103P | BRASIL | RO | RONDONIA | CACOAL | RESIDENCIAL GREENVILLE IV |  |  | 875387 | 776418.39 | 357961.47 | 0 | 177494.77 | 192937.74 | 48024.41 | 0 | 0 | 1438 |  | 1192 | 76 | 0 | 2011-06-06 | 2012-06-29 | 2012-09-06 | 2020-08-01 | [48 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 06_EM REGULARIZAÇÃO
137 | 30 | 1601P | BRASIL | RO | RONDONIA | JARÚ | RESIDENCIAL SAVANA PARK |  |  | 920512 | 830236.16 | 518438.27 | 0 | 21929.36 | 210929.36 | 78931.49 | 0 | 0 | 1728 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2011-06-03 | 2012-03-26 | 2012-04-27 | 2012-06-01 | [48 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 05_IMPLANTADO
138 | 29 | 1501P | BRASIL | RO | RONDONIA | JI PARANÁ | RESIDENCIAL COLINA PARK I |  |  | 768024 | 768024 | 371108.27 | 0 | 48249.05 | 185294.09 | 163372.59 | 0 | 0 | 1213 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2009-05-06 | 2011-05-13 | 2011-05-27 | 2011-09-01 | 2016-07-22 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 05_IMPLANTADO
139 | 29 | 1502P | BRASIL | RO | RONDONIA | JI PARANÁ | RESIDENCIAL COLINA PARK II |  |  | 395735 | 395735 | 226681.36 | 0 | 19961.09 | 81764.75 | 67327.8 | 0 | 0 | 739 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2009-06-24 | 2011-05-13 | 2011-05-27 | 2011-09-01 | 2016-07-22 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 05_IMPLANTADO
140 | 26 | 1301P | BRASIL | RO | RONDONIA | JI PARANÁ | RESIDENCIAL PARK AMAZONAS |  |  | 271150 | 239124.49 | 150962.42 | 0 | 9247.6 | 48282.3 | 30632.17 | 0 | 0 | 471 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2008-03-26 | 2009-11-06 | 2009-11-23 | 2009-12-01 | 2012-07-17 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 05_IMPLANTADO
141 | 68 | 5501P | BRASIL | RO | RONDONIA | JI PARANÁ | RESIDENCIAL GREENVILLE I |  |  | 498261.06 | 479446.47 | 283603.92 | 0 | 25093.07 | 122790.47 | 47959.01 | 0 | 0 | 926 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-09 | 2017-08-11 | 2017-11-06 | 2018-08-01 | 2021-04-30 | [47 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
142 | 68 | 5502P | BRASIL | RO | RONDONIA | JI PARANÁ | RESIDENCIAL GREENVILLE II |  |  | 352700 | 291522.94 | 178065.52 | 0 | 14756.46 | 69440.94 | 29260.02 | 0 | 0 | 580 | 233 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-09 | 2017-08-11 | 2017-11-06 | 2020-10-01 | 2023-03-01 | [47 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
143 | 113 | 4903P | BRASIL | RO | RONDONIA | JI PARANÁ | RESIDENCIAL GREENVILLE III |  |  | 221800 | 211805.92 | 131346.55 | 0 | 11157.28 | 47121.47 | 22180.62 | 0 | 0 | 430 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-20 | 2022-04-18 | 2022-06-15 | 2022-09-01 | 2025-10-20 | [47 empty] | JEAN SAMPAIO | IASMIM FEITOSA | IASMIM FEITOSA | 04_EM IMPLANTAÇÃO
144 | 132 | 7401P | BRASIL | RO | RONDONIA | JI PARANÁ | RESIDENCIAL GREENVILLE IV |  |  | 493200 | 436814.66 | 240694.85 | 0 | 49499.9 | 121604.49 | 25015.42 | 0 | 0 | 1045 | 32 |  |  | 0 | 2021-05-14 | 2024-04-22 | 2024-08-29 |  |  | 2055-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | IASMIM FEITOSA | IASMIM FEITOSA | 03_APROVADO
145 | 134 | 7601P | BRASIL | RO | RONDONIA | JI PARANÁ | RESIDENCIAL GREENVILLE V |  |  | 619900 | 525530.06 | 275949.96 | 0 | 63215.5 | 154550.04 | 31814.56 | 0 | 0 | 1102 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 2025-09-19 | 2026-01-14 |  |  | 2055-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | IASMIM FEITOSA | IASMIM FEITOSA | 02_EM APROVAÇÃO
146 |  |  | BRASIL | RO | RONDONIA | JI PARANÁ | RESIDENCIAL GREENVILLE VI |  |  | 999965 | 836354.58 | 442105.82 |  | 106756.67 | 234895.59 | 52596.5 | 0 | 0 | 1696 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-03 |  |  |  |  | 2031-06-01 | [46 empty] | GLEIDSON NEVES | IASMIM FEITOSA | IASMIM FEITOSA | 02_EM APROVAÇÃO
147 | 51 | 3701P | BRASIL | RO | RONDONIA | MACHADINHO D´OESTE | RESIDENCIAL GREENVILLE |  |  | 266335 | 266335 | 133005.33 | 0 | 30608.08 | 76041.15 | 26650.44 | 0 | 0 | 506 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2015-04-08 | 2016-07-07 | 2016-11-21 | 2016-12-01 | 2022-02-24 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
148 | 25 | 1201P | BRASIL | RO | RONDONIA | OURO PRETO DO OESTE | RESIDENCIAL COLINA PARK |  |  | 520100 | 484857.34 | 273832.75 | 0 | 41184.06 | 111152.88 | 58687.65 | 0 | 0 | 886 | 47 | 805 | 42 | 0 | 2008-08-25 | 2008-12-19 | 2009-07-20 | 2009-07-01 | 2012-08-24 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 05_IMPLANTADO
149 | 37 | 2301P | BRASIL | RO | RONDONIA | OURO PRETO DO OESTE | RESIDENCIAL PARK AMAZONAS |  |  | 970768 | 906541.95 | 504718.16 | 0 | 90654.2 | 264579.01 | 46590.58 | 0 | 0 | 1978 | 78 | 1988 | 81 | 0 | 2013-08-15 | 2013-11-08 | 2014-06-09 | 2014-07-01 | 2020-11-25 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
150 | 9 | 0807P | BRASIL | RO | RONDONIA | PIMENTA BUENO | RESIDENCIAL GREENVILLE |  |  | 870767 | 830281.34 | 434637.92 |  | 99677.4 | 232091.16 | 60674.06 | 0 | 1813 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2013-12-11 |  |  |  |  | 2030-06-01 | [46 empty] | JEAN SAMPAIO | IASMIM FEITOSA | IASMIM FEITOSA | 02_EM APROVAÇÃO
151 | 40 | 2501P | BRASIL | RO | RONDONIA | PORTO VELHO | RESIDENCIAL COLINA PARK |  |  | 111156.15 | 111156.15 | 54638.47 | 0 | 12253.81 | 26744.7 | 17519.17 | 0 | 0 | 174 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-22 | 2013-09-23 | 2013-10-29 | 2014-09-01 | 2018-05-28 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
152 | 41 | 2601P | BRASIL | RO | RONDONIA | PORTO VELHO | RESIDENCIAL GREENVILLE |  |  | 987688 | 987688 | 530160.15 | 0 | 98926.4 | 219784.61 | 138816.84 | 0 | 0 | 1713 |  | 0 | 0 | 0 | 2013-04-29 | 2014-04-03 | 2014-07-07 | 2014-09-01 | 2020-10-16 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
153 | 47 | 3201P | BRASIL | RO | RONDONIA | PORTO VELHO | RESIDENCIAL TROPICAL |  |  | 994862.34 | 820592.61 | 421070.18 | 0 | 102974.22 | 214516.11 | 82032.1 | 0 | 0 | 1338 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-08-13 | 2015-10-19 | 2016-06-30 | 2016-10-01 | 2022-01-25 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
154 | 97 | 0822P | BRASIL | RO | RONDONIA | PORTO VELHO | RESIDENCIAL TROPICAL II |  |  | 93000.05 | 91411.79 | 46215.94 | 0 | 9307.39 | 26708.17 | 9180.29 | 0 | 0 | 237 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-25 | 2024-10-25 | 2025-01-31 | 2025-02-12 | [48 empty] | JEAN SAMPAIO | IASMIM FEITOSA | IASMIM FEITOSA | 03_APROVADO
155 |  |  | BRASIL | RO | RONDONIA | PORTO VELHO | ÁREA 15 DE NOVEMBRO |  |  | 1304094 | 1198635.42 | [5 empty] | 0 | 2086.5504 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2055-06-01 | [49 empty] | 00_LAND BANK
156 | 31 | 1701P | BRASIL | RO | RONDONIA | PRESIDENTE MÉDICI | RESIDENCIAL COLINA PARK |  |  | 477133 | 418034.71 | 208392.34 | 0 | 68583.94 | 96536.83 | 44521.6 | 0 | 0 | 711 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2012-01-20 | 2012-05-28 | 2012-06-25 | 2012-09-01 | 2017-10-24 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
157 | 10 | 0802P | BRASIL | RO | RONDONIA | ROLIM DE MOURA | RESIDENCIAL ESPLANADA |  |  | 366700 | 340695.81 | 215344.39 | 0 | 10482.25 | 99292.12 | 15577.05 | 0 | 0 | 574 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2010-06-09 | 2010-12-20 | 2011-04-25 | 2011-05-01 | 2016-08-18 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
158 | 32 | 1801P | BRASIL | RO | RONDONIA | ROLIM DE MOURA | RESIDENCIAL JEQUITIBÁ |  |  | 993110 | 936406.26 | 636176.84 | 0 | 37173.71 | 248694.01 | 46820.31 | 0 | 0 | 1688 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2012-06-15 | 2012-07-11 | 2012-08-16 | 2012-11-01 | 2016-08-08 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
159 | 10 | 0801P | BRASIL | RO | RONDONIA | ROLIM DE MOURA | RESIDENCIAL PLANALTO |  |  | 186512 | 186512 | 100086.92 | 0 | 9325.85 | 58389.08 | 18710.33 | 0 | 0 | 248 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2009-01-23 | 2009-06-26 | 2009-09-16 | 2009-11-01 | 2016-08-08 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
160 | 24 | 1101P | BRASIL | RO | RONDONIA | VILHENA | RESIDENCIAL BARÃO DO MELGAÇO I |  |  | 240636 | 240636 | 151343.4 | 0 | 34293.1 | 54999.5 | 0 | 0 | 0 | 491 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2008-04-17 | 2008-11-24 | 2009-01-27 | 2009-04-01 | 2015-12-10 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
161 | 24 | 1102P | BRASIL | RO | RONDONIA | VILHENA | RESIDENCIAL BARÃO DO MELGAÇO II |  |  | 403692 | 373610 | 199116.21 | 0 | 0 | 75826.2 | 98667.59 | 0 | 0 | 794 | 26 | 660 | 22 | 0 | 2008-05-08 | 2008-12-17 | 2009-01-27 | 2009-04-01 | 2021-03-10 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
162 | 24 | 1103P | BRASIL | RO | RONDONIA | VILHENA | RESIDENCIAL BARÃO DO MELGAÇO III |  |  | 885867 | 879603.85 | 560569.43 | 0 | 46429.57 | 226558.71 | 46046.14 | 0 | 0 | 1800 | 53 | 1914 | 56 | 0 | 2010-03-18 | 2010-09-03 | 2010-11-23 | 2011-01-01 | 2015-12-10 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
163 | 24 | 1104P | BRASIL | RO | RONDONIA | VILHENA | RESIDENCIAL BARÃO DO MELGAÇO IV |  |  | 108927.25 | [6 empty] | 0 | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2010-03-11 |  |  |  |  | 2029-06-01 | [46 empty] | GLEIDSON NEVES | IASMIM FEITOSA | IASMIM FEITOSA | 00_LAND BANK
164 | 28 | 1401P | BRASIL | RO | RONDONIA | VILHENA | RESIDENCIAL MOYSES DE FREITAS |  |  | 584320 | 584320 | 340039.5 | 0 | 40050 | 156446.5 | 47784 | 0 | 0 | 1055 |  | 0 | 0 | 0 | 2011-02-22 | 2011-02-22 | 2011-02-28 | 2011-06-01 | 2015-06-10 | [47 empty] | - | - | IASMIM FEITOSA | 07_DOADO
165 | 90 | 0806P | BRASIL | TO | TOCANTINS | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | RESIDENCIAL GREENVILLE |  |  | 940838.92 |  | 531861.92 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2045 | 66 |  |  | 0 | 2013-12-16 | 2015-03-05 | 2015-06-26 | 2015-09-01 | [48 empty] | JEAN SAMPAIO | ELIANE NUNES | PEDRO JUNIOR | 06_EM REGULARIZAÇÃO
Note on Y2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de assinatura do contrato de parceria
Note on S3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Está pegando da Parcelável por conta do Alagamento
Note on Y3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de assinatura do contrato de parceria
Note on Y4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de assinatura do contrato de parceria
Note on Y5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de assinatura do contrato de parceria
Note on Y6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de assinatura do contrato de parceria
Note on Y7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de assinatura do contrato de parceria Responder: 22/08/2014 - Data da Integralização
Note on Y8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 09/12/2015 - Data da Integralização
Note on Y9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 21/09/2016 - Data da Integralização
Note on Y10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 21/09/2016 - Data da Integralização
Note on Y11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de assinatura do contrato de parceria
Note on Y12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de assinatura do contrato de parceria
Note on Y13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de assinatura do contrato de parceria
Note on Y14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de assinatura do contrato de parceria
Note on Y15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Assinatura do Termo de Compromisso
Note on Z15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Em processo de retificação
Note on Y16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Assinatura do Termo de Compromisso
Note on Z17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data da Licença de Instalação citada na Matricula no ato do Registro
Note on AC17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on Y20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ver contrato de parceria Ver com Bruno se comprou a terra com os projetos
Note on AC20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on AC21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on AC22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on Y23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de Integralização na Junta Comercial
Note on AC24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on AC25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on AC27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on AC33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on AC34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on AC35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on BO37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Extensão Linear de Trecho
Note on BP37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Extensão Linear de Trecho
Note on AC48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on AC49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on Y56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data assinatura do contrato de Parceria
Note on Y57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data assinatura do contrato de Parceria
Note on Y58: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data assinatura do contrato de Parceria
Note on AC63: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on Y67: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data do Contrato de Parceria
Note on Z67: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data real do Decreto 01/06/1984, foi adotado a data do contrato de parceria pois o empreendimento foi adquirido já documentado
Note on AC71: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on AC72: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on AC73: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on AC78: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on AC79: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on AC80: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi Admitido que não vamos obter TVO visto que o empreendimento é muito antigo
Note on K91: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Precisa confirmar
Note on Y91: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 19/02/2025 - Data de assinatura do Contrato de Parceria
Note on K95: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Área da Gleba + Área da APP
Note on Y97: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de Assinatura do Termo de Parceria
Note on Y100: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de Assinatura do Termo de Parceria
Note on Y115: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de Assinatura do Termo de Parceria
Note on Y116: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de Assinatura do Contrato de Parceria
Note on Y122: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data de Assinatura do Termo de Parceria
Note on O133: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foram feitos desmembramentos de áreas para compor a área exigida
Note on T136: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não foi contabilizado os 120 Lotes Públicos
Note on V137: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Está contando os 155 lotes de interesse social
Note on T139: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não foi contabilizado os 6 Lotes Públicos
Note on T140: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não foi contabilizado os 5 Lotes Públicos
Note on T141: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não foi contabilizado os 4 Lotes Públicos
Note on O148: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Está somando Áreas Dominiais e Áreas de Habitação Social
Note on T159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não foi contabilizado os 92 Lotes Públicos
Note on T160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não foi contabilizado os 07 Lotes Públicos
Note on Y165: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data Termo de Parceria
Note on Z165: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Empreendimento Adquirido com Decreto 20/09/2010 - Decreto do Empreendimento